Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 марта 2013 г. N 487-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ**

**КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ**

**УСЛУГИ, НА 2013 - 2015 ГОДЫ**

Список изменяющих документов

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C606X1x6N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятий |
| I. Меры институционального характера | | | | |
| 1. | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AD386186278D3FC6FD708B08XEx5N) Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" в части учета формирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги: при оказании финансовой поддержки программ социально ориентированных некоммерческих организаций; при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | II квартал 2013 г. | Минэкономразвития России,  Минтруд России | проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 2. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части формирования попечительских советов в государственных (муниципальных) учреждениях, оказывающих социальные услуги (здравоохранение, культура, социальное обслуживание, физическая культура и спорт), и участия в работе попечительских советов общественных организаций, профессиональных сообществ и иных заинтересованных некоммерческих организаций | I квартал 2014 г. | Минтруд России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минюст России | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 3. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам формирования информационной открытости организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания | I квартал 2014 г. | Минтруд России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минспорт России,  Минюст России | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по проведению независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в соответствующей сфере деятельности (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание, физическая культура и спорт), на основе результатов пилотных проектов | III квартал 2013 г. | Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минтруд России,  Минспорт России | ведомственные правовые акты |
| 4(1). | Актуализация методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования в связи с принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AE39698D298D3FC6FD708B08XEx5N) от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" | I квартал 2015 г. | Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минспорт России | ведомственные правовые акты |
| (п. 4(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C606X1x2N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 5. | Подготовка [перечня](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AC3565862BD035CEA47C890FEAEE357D3B7B0CD610C7X0x6N) дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги, с учетом отраслевой специфики их работы, которая должна быть предоставлена гражданам - потребителям услуг | II квартал 2013 г. | Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минтруд России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | нормативные правовые акты |
| II. Меры организационного характера | | | | |
| 6. | Проведение пилотных проектов по внедрению порядка формирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги (образование, культура, физическая культура и спорт, здравоохранение, социальное обслуживание) | II - III квартал 2013 г. | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Минздрав России,  Минтруд России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | нормативные правовые акты |
| 6(1). | Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями и учета ее результатов в работе по совершенствованию деятельности этих организаций: |  |  |  |
| формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования (или наделение функциями по проведению независимой оценки качества оказания услуг такими организациями действующих общественных советов) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AE39698D298D3FC6FD708B08XEx5N) от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" и организационно-техническое сопровождение их деятельности; | I квартал 2015 г. | Минтруд России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления (при передаче им полномочий) | ведомственные правовые акты, правовые акты субъектов Российской Федерации |
| обеспечение на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), организаций культуры, социального обслуживания, медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования; | I квартал 2015 г. | Минтруд России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления,  организации культуры, социального обслуживания, медицинские организации | ведение электронного опроса граждан на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), организаций культуры, социального обслуживания, медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| рассмотрение поступившей из общественных советов информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования; | в течение месяца со дня поступления информации | Минкультуры России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления (при передаче им полномочий) | рассмотрение информации, принятие решений в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования |
| организация учета информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования при выработке мер по совершенствованию работы этих организаций; | постоянно (по мере поступления информации от соответствующего общественного совета) | Минтруд России,  Минздрав России,  Минкультуры России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления (при передаче им полномочий) | информирование об учете результатов независимой оценки в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования в открытых источниках (в том числе на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") |
| создание на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Независимая система оценки качества работы организаций социальной сферы" в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования | I квартал 2015 г. | Минкультуры России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | ведение раздела "Независимая система оценки качества работы организаций социальной сферы" в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования |
| (п. 6(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C606X1xCN) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 7. | Обеспечение информационной открытости государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, на основе соответствующих нормативных правовых актов и ведомственных актов органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя этих учреждений | II квартал 2013 г. | Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минтруд России,  Минкультуры России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | нормативные правовые акты, ведомственные акты, информационные письма |
| 7(1). | Обеспечение организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования открытости и доступности информации о своей деятельности | постоянно | Минкультуры России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления),  организации культуры, социального обслуживания, медицинские организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность | размещение информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организаций культуры, социального обслуживания, медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) органа местного самоуправления, и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) федерального органа исполнительной власти в соответствии с требованиями, установленными соответствующим федеральным органом |
| (п. 7(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C607X1x3N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 8. | Проведение подготовительной работы по созданию условий для формирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, в том числе: |  |  | правовые акты |
| определение ответственного подразделения за мониторинг общественного мнения по вопросу качества работы учреждений; | IV квартал 2013 г. | федеральные органы исполнительной власти |
| организация семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества; | в течение 2013 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C607X1xDN) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 8(1). | Организация семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества работы организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования | 2015 год | Минтруд России,  Минкультуры России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проведение публичных мероприятий |
| (п. 8(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C604X1x7N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 9. | Информационное сопровождение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования: |  |  |  |
| взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования; | постоянно | Минкультуры России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | размещение информации в публичных источниках |
| размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru); | постоянно (начиная с 1 сентября 2015 г.) | Минкультуры России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | публикация результатов независимой оценки |
| размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; | постоянно | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  органы местного самоуправления | публикация результатов независимой оценки |
| организация мероприятий (круглых столов, конференций) для распространения лучших практик проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и выработки предложений по совершенствованию проведения такой оценки с участием общественных организаций | постоянно | Минтруд России, Минкультуры России,  Минздрав России, Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проведение публичных мероприятий |
| (п. 9 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C604X1x1N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 9(1). | Предоставление технической возможности размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru): |  |  |  |
| доработка официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru); | 1 июля 2015 г. | Казначейство России,  Минфин России | создание на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) функционала для размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования |
| обеспечение технической возможности размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) | начиная с 1 сентября 2015 г. | Казначейство России,  Минфин России | обеспечение возможности для зарегистрированных в установленном порядке пользователей размещать информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) |
| (п. 9(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C605X1x5N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 10. | Ведение мониторинга: |  |  |  |
| создания условий для проведения в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AE39698D298D3FC6FD708B08XEx5N) от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, а также выработки предложений по улучшению работы организаций и их реализации в рамках информационно-аналитической системы "Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников"; | ежегодно, до 20 января и 15 июля ежегодно, до 11 января и 5 июля | Минтруд России, Минкультуры России,  Минздрав России, Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | предоставление сведений в информационно-аналитическую систему "Мониторинг выполнения мероприятий по повышению  оплаты труда работников" Минтруда России |
| размещения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) | ежегодно | Минфин России, Казначейство России | размещение результатов мониторинга на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) |
| (п. 10 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C605X1x1N) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |
| 11. | Подготовка доклада о результатах проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования и формирование предложений по совершенствованию деятельности организаций | до 30 марта 2015 г. (далее ежегодно) | Минтруд России с участием Минкультуры России,  Минздрава России, Минобрнауки России,  Минспорта России, Минфина России,  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| (п. 11 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A876AF386584278D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C605X1xDN) Правительства РФ от 20.01.2015 N 53-р) | | | | |